## PROJECT PLAN
ПРОЕКТЕН ПЛАН — Waterfall основа (sprint детайли в SPRINT BACKLOG sheet)
WBS | Phase | Task | Deliverable / Sign-off | Owner | Start | End | Duration (days) | Predecessor | Effort (person-days) | Delivery mode
1.0 | P0 | RELEASE 1 — Compliance-Critical CMS |  | Project Manager | 2026-05-04 | 2027-06-30 | 300 | — | 0 | Waterfall + Agile hybrid
1.1 | P0 | Иницииране |  | Project Manager | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 22 | — | 0 | Waterfall
1.1.1 | P0 | Project charter & обхват | Подписан Project Charter | Project Manager | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 10 | — | 10 | Waterfall
1.1.2 | P0 | Формиране на екип & onboarding | Екип сформиран | Project Manager | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 10 | 1.1.1 | 12 | Waterfall
1.1.3 | P0 | Kickoff + baseline план | Baseline Gantt + първоначален backlog | Project Manager | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | 1.1.2 | 2 | Waterfall
1.2 | P1 | Анализ на изискванията |  | Business Analyst | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 44 | 1.1 | 0 | Waterfall
1.2.1 | P1 | Workshops за бизнес изисквания | Business Req документ | Business Analyst | 2026-06-01 | 2026-06-19 | 15 | 1.1.3 | 30 | Waterfall
1.2.2 | P1 | Регулаторни изисквания | Regulatory Req документ | Compliance Advisor | 2026-06-01 | 2026-06-19 | 15 | 1.1.3 | 15 | Waterfall
1.2.3 | P1 | Нефункционални изисквания | NFR документ | Tech Lead | 2026-06-08 | 2026-06-26 | 15 | 1.1.3 | 12 | Waterfall
1.2.4 | P1 | Персони и journey mapping | Персони + journeys | Business Analyst | 2026-06-22 | 2026-07-10 | 15 | 1.2.1 | 10 | Waterfall
1.2.5 | P1 | Първоначален Product Backlog (за P3 sprints) | Product Backlog v1 | Business Analyst + PO | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 10 | 1.2.1-1.2.4 | 15 | Hybrid — готви Agile артефакт
1.2.6 | P1 | Преглед и sign-off на изискванията | GATE 1: Sign-off на изискванията | Steering Committee | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 5 | 1.2.1-1.2.5 | 6 | Waterfall
1.3 | P2 | Дизайн |  | Tech Lead | 2026-08-03 | 2026-09-30 | 44 | 1.2 | 0 | Waterfall
1.3.1 | P2 | Solution архитектура | Architecture документ + .drawio | Tech Lead | 2026-08-03 | 2026-08-28 | 20 | 1.2.6 | 30 | Waterfall
1.3.2 | P2 | Data model и DB схеми | ERD + DDL | Backend Eng | 2026-08-17 | 2026-09-05 | 15 | 1.3.1 | 20 | Waterfall
1.3.3 | P2 | UI/UX дизайн | Figma mockups + прототип | UX Designer | 2026-08-17 | 2026-09-12 | 20 | 1.2.4 | 25 | Waterfall
1.3.4 | P2 | API contracts и дизайн на интеграцията | OpenAPI specs + integration диаграма | Tech Lead | 2026-08-24 | 2026-09-19 | 20 | 1.3.1 | 25 | Waterfall
1.3.5 | P2 | Security дизайн и threat model | Threat model + security архитектура | Security Eng | 2026-08-24 | 2026-09-19 | 20 | 1.3.1 | 15 | Waterfall
1.3.6 | P2 | Sprint-level estimation и backlog refinement | Estimated backlog разпределен в 8 спринта | Tech Lead + PO | 2026-09-15 | 2026-09-26 | 10 | 1.3.1-1.3.5 | 12 | Hybrid — готви Agile план
1.3.7 | P2 | Преглед и sign-off на дизайна | GATE 2: Sign-off на дизайна | Steering Committee | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 3 | 1.3.1-1.3.6 | 6 | Waterfall
1.4 | P3 | Implementation (AGILE — 8 sprints × 2 седмици) |  | Tech Lead + Scrum Master | 2026-10-01 | 2027-01-29 | 88 | 1.3 | 0 | AGILE
1.4.S1 | P3 | Sprint 1: Инфраструктурна основа | K8s+Istio, DBs, Kafka, Vault, MinIO, CI/CD | DevOps/SRE + BE | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 10 | 1.3.7 | 55 | Sprint
1.4.S2 | P3 | Sprint 2: CMS Core регистрация | Ref# генериране, CRUD за жалба, Camunda workflow | Backend Eng | 2026-10-15 | 2026-10-28 | 10 | 1.4.S1 | 60 | Sprint
1.4.S3 | P3 | Sprint 3: Одит + Compliance Core | AUDIT_LOG service, hash chain, RBAC, retention | Backend Eng | 2026-10-29 | 2026-11-11 | 10 | 1.4.S2 | 55 | Sprint
1.4.S4 | P3 | Sprint 4: Многоканални нотификации | NOTIF_SERVICE email + push + in-app | Backend Eng | 2026-11-12 | 2026-11-25 | 10 | 1.4.S3 | 50 | Sprint
1.4.S5 | P3 | Sprint 5: Specialist Workbench v1 | Опашка, детайлен изглед, записване на решения, approval flow | Frontend Eng | 2026-11-26 | 2026-12-09 | 10 | 1.4.S4 | 55 | Sprint
1.4.S6 | P3 | Sprint 6: Клиентска част (BBM + BBO) | In-app формуляр за жалба, прикачени файлове, status tracking | Mobile + Frontend | 2026-12-10 | 2026-12-23 | 10 | 1.4.S5 | 55 | Sprint
1.4.S7 | P3 | Sprint 7: Core Banking + Card System интеграция | Integration адаптери, компенсация през CORE_ACC | Backend Eng | 2027-01-02 | 2027-01-15 | 10 | 1.4.S6 | 65 | Sprint (holiday skip)
1.4.S8 | P3 | Sprint 8: Отчети + ескалация + полиране | БНБ/EBA reports, escalation UI, survey, hardening | Backend + Frontend | 2027-01-16 | 2027-01-29 | 10 | 1.4.S7 | 55 | Sprint
1.5 | P4 | Тестване (Agile test cycles) |  | QA Lead | 2027-02-01 | 2027-03-31 | 44 | 1.4 | 0 | AGILE
1.5.T1 | P4 | Test Cycle 1: SIT end-to-end | SIT отчет цикъл 1 | QA Eng | 2027-02-01 | 2027-02-12 | 10 | 1.4 | 30 | Test sprint
1.5.T2 | P4 | Test Cycle 2: Compliance + Security (SAST/DAST/pen test) | Compliance + Security test отчети | QA + Security | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 10 | 1.5.T1 | 40 | Test sprint
1.5.T3 | P4 | Test Cycle 3: Performance + UAT | Perf test отчет + UAT sign-off | QA + PO | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 10 | 1.5.T2 | 30 | Test sprint
1.5.T4 | P4 | Test Cycle 4: Преглед от регулатор + fixes | Одобрение от регулатор + residual fixes | Compliance + QA | 2027-03-15 | 2027-03-26 | 10 | 1.5.T3 | 25 | Test sprint
1.5.GO | P4 | Go/no-go решение | GATE 3: Go/no-go | Steering Committee | 2027-03-31 | 2027-03-31 | 1 | 1.5.T1-T4 | 2 | Waterfall
1.6 | P5 | Deployment |  | DevOps/SRE | 2027-04-01 | 2027-04-30 | 22 | 1.5 | 0 | Waterfall
1.6.1 | P5 | Production deployment | Системата в production | DevOps/SRE | 2027-04-01 | 2027-04-08 | 6 | 1.5.GO | 10 | Waterfall
1.6.2 | P5 | Пилотно пускане (5%) | Пилот стартирал | Product Owner | 2027-04-09 | 2027-04-23 | 11 | 1.6.1 | 12 | Waterfall с Agile monitoring
1.6.3 | P5 | Monitoring + bug fixes | Bug fix releases | Backend Eng | 2027-04-09 | 2027-04-30 | 16 | 1.6.2 | 15 | Hybrid — kanban-style
1.6.4 | P5 | General availability | GO LIVE — 100% | Product Owner | 2027-04-30 | 2027-04-30 | 1 | 1.6.3 | 3 | Waterfall
1.7 | P6 | Hypercare / Стабилизация (Kanban) |  | Tech Lead | 2027-05-03 | 2027-06-30 | 44 | 1.6 | 0 | Kanban
1.7.1 | P6 | Hypercare 24/7 поддръжка | Incident resolution SLA | Support Team | 2027-05-03 | 2027-06-30 | 44 | 1.6.4 | 40 | Kanban
1.7.2 | P6 | Performance tuning | Tuning отчет | DevOps/SRE | 2027-05-17 | 2027-06-11 | 20 | 1.7.1 | 10 | Kanban
1.7.3 | P6 | Retrospective + подготовка за Release 2 | Retro документ + Release 2 backlog draft | PM + Scrum Master | 2027-06-14 | 2027-06-25 | 10 | 1.7.1 | 5 | Agile
1.7.4 | P6 | Release 1 закриване | GATE 4: Release 1 приет | Steering Committee | 2027-06-30 | 2027-06-30 | 1 | 1.7.1-1.7.3 | 2 | Waterfall
2.0 | P0 | RELEASE 2 — AI / UX Enhancements (AGILE-heavy) |  | Project Manager | 2027-07-01 | 2028-02-29 | 175 | 1.7.4 | 0 | Scrum from day 1 after R1 sign-off
2.1 | P1 | AI scope изисквания + backlog | AI Req документ + първоначален backlog | BA + PO | 2027-07-01 | 2027-07-30 | 22 | 1.7.4 | 25 | Hybrid — light Waterfall gate
2.2 | P2 | AI архитектура + дизайн (1 gate) | AI Design Doc — GATE sign-off | Tech Lead + AI Lead | 2027-08-02 | 2027-08-27 | 20 | 2.1 | 30 | Waterfall gate only
2.3 | P3 | AI implementation (6 Agile sprints × 2 седмици) | AI модули v1 | AI/ML Eng | 2027-08-30 | 2027-12-03 | 66 | 2.2 | 180 | Pure Scrum
2.4 | P4 | AI тестване & compliance преглед | AI test отчет | QA + Compliance | 2027-12-06 | 2028-01-07 | 22 | 2.3 | 40 | Hybrid — compliance gate + Agile tests
2.5 | P5 | AI deployment (постепенен rollout) | AI live, gradual 5→25→100% | DevOps/SRE | 2028-01-10 | 2028-02-04 | 20 | 2.4 | 20 | Waterfall
2.6 | P6 | Release 2 hypercare | Release 2 закрит | Tech Lead | 2028-02-07 | 2028-02-29 | 17 | 2.5 | 15 | Kanban

## PROJECT DETAILS
ДЕТАЙЛИ ЗА ПРОЕКТА
НОМЕР НА ПРОЕКТА | UCB-COMP-2026-01
НАИМЕНОВАНИЕ | Дигитализация на процеса по жалби (УниКредит Булбанк)
МЕТОДОЛОГИЯ | Hybrid — Waterfall governance + Agile delivery (Water-Scrum-Fall / SAFe-inspired)
УПРАВЛЕНСКИ СЛОЙ | Waterfall — 7 phases with sign-off gates (compliance, legal, risk, security)
ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ СЛОЙ (в P3 + P4) | Agile — 2-week Scrum sprints, user stories, velocity tracking
RELEASE 1 — LEVEL 1 | Compliance-Critical CMS (без AI) — 14 месеца
RELEASE 2 — LEVEL 2 | AI / UX Enhancements — 8 месеца (Agile-heavy)
RELEASE 1 СПРИНТОВЕ | 8 спринта × 2 седмици = 16 седмици
RELEASE 1 ТЕСТОВИ ЦИКЛИ | 4 test cycles (2-седмични) = 8 седмици
ОБЩА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ | 22 месеца
РАЗМЕР НА ЕКИПА | ~14.85 FTE (Release 1); ~9.25 FTE (Release 2)
СПОНСОР НА ПРОЕКТА | Chief Compliance Officer, УКБ
STEERING COMMITTEE | CCO, CIO, CTO, Head of Complaints, Head of Risk, Head of Legal
ПРОЕКТЕН МЕНИДЖЪР | PMO, IT Delivery
SCRUM MASTER (inside P3/P4) | Same PM or dedicated SM
PRODUCT OWNER | Complaints Department Lead
ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПА | Ventsislav Dimitrov + team (до 3-ма студенти)
ДАТА | 2026-04-16
ВЕРСИЯ | 3.0 (Hybrid revision — Option B)
ВАРИАНТ | Вариант 3 — Дигитализация на процеса по жалби

## SPRINT BACKLOG
SPRINT BACKLOG (Phase 3 — Implementation; Release 1 = Level 1 — без AI)
User Story ID | Sprint | Epic | User Story | Acceptance Criteria | Оценка (SP) | Приоритет | Отговорник | Усилие (ч)
US-001 | 1 | E1 | Като DevOps инженер искам K8s namespace с Istio service mesh | Namespace готов; Istio injection; mTLS policy; smoke test минава | 5 | 1 | DevOps/SRE | 24
US-002 | 1 | E1 | Като DevOps инженер искам PostgreSQL 15 (HA) за CMS DB | Primary + 1 replica; streaming replication; TLS; backup schedule | 5 | 1 | DevOps/SRE | 24
US-003 | 1 | E1 | Като DevOps инженер искам PostgreSQL 15 за AUDIT_LOG DB с WORM политика | Append-only схема; hash chain; 7г retention; архивиране | 5 | 1 | DevOps/SRE | 20
US-004 | 1 | E1 | Като DevOps инженер искам Kafka cluster (3 брокера) с TLS+SASL | 3 брокера; ACL-и; topics; мониторинг | 3 | 1 | DevOps/SRE | 16
US-005 | 1 | E1 | Като DevOps инженер искам MinIO object store за прикачени файлове | S3 API; AES-256 at rest; lifecycle | 3 | 2 | DevOps/SRE | 12
US-006 | 1 | E1 | Като DevOps инженер искам CI/CD pipeline (GitLab + Argo CD) | Build + test + deploy pipeline; GitOps manifests | 5 | 1 | DevOps/SRE | 20
US-007 | 1 | E1 | Като Security инженер искам HashiCorp Vault за secrets | Vault deployment; K8s integration; per-service policies | 3 | 2 | Security Eng | 16
US-008 | 2 | E2 | Като клиент искам уникален референтен номер веднага след подаване | Ref# generated; uniqueness tests; показан в приложението | 3 | 1 | Backend Eng | 12
US-009 | 2 | E2 | Като система искам да регистрирам жалба с metadata (категория, приоритет, timestamps) | Schema validation; данни в PG; API endpoint + tests | 5 | 1 | Backend Eng | 20
US-010 | 2 | E2 | Като CMS искам да публикувам complaint-event в Kafka при статус промяна | Kafka producer; topic schema; idempotency key | 3 | 1 | Backend Eng | 12
US-011 | 2 | E2 | Като система искам Camunda Zeebe за оркестрация на workflow | Zeebe deployment; BPMN process deployed; task handlers | 8 | 1 | Backend Eng | 32
US-012 | 2 | E2 | Като BA искам да конфигурирам ръчната категоризация и маршрутизация | Category → team mapping в конфиг; admin UI за редакция | 3 | 2 | Business Analyst | 12
US-013 | 3 | E3 | Като admin искам пълен audit лог с hash chain за всяка жалба | AUDIT_LOG service; всички actions записани; tamper-evidence тестован | 8 | 1 | Backend Eng | 32
US-014 | 3 | E3 | Като Security инженер искам RBAC за всички CMS role-и | Keycloak роли; policy enforcement на API; audit на authorization | 5 | 1 | Security Eng | 20
US-015 | 3 | E3 | Като compliance officer искам data retention policies (GDPR) | Per-category retention; automated archival; right-to-erasure flow | 5 | 1 | Backend Eng | 20
US-016 | 3 | E3 | Като BA искам регулаторна категоризация (ЗПУПС, ЗПК, ЗКНИП) | Category mapping към правни основания; SLA timer по тип | 5 | 2 | Business Analyst | 20
US-017 | 4 | E4 | Като клиент искам потвърждение по in-app + email + push едновременно | NOTIF_SERVICE fan-out; параллелна доставка; delivery tracking | 5 | 1 | Backend Eng | 20
US-018 | 4 | E4 | Като DevOps искам централизирани email templates в БГ | Templates в repo; preview tool; превод; variable substitution | 3 | 2 | DevOps/SRE | 12
US-019 | 4 | E4 | Като Mobile Eng искам FCM + APNS интеграция за push | Token registration flow; FCM Android; APNS iOS; fallback на in-app | 5 | 1 | Mobile Eng | 20
US-020 | 4 | E4 | Като клиент искам push/email при статус промяна | Status change triggers; user preferences за опт-аут на email | 3 | 1 | Backend Eng | 12
US-021 | 5 | E5 | Като специалист искам dashboard с моите жалби | Queue view; filters (status, priority, SLA); sort; pagination | 8 | 1 | Frontend Eng | 32
US-022 | 5 | E5 | Като специалист искам детайлен изглед на жалба с пълна история | Timeline view; статус changes; attachments; audit trail preview | 5 | 1 | Frontend Eng | 20
US-023 | 5 | E5 | Като специалист искам да искам доп. инфо от клиента | Request UI; изпраща notif (in-app + email + push); SLA часовник спира | 5 | 1 | Frontend Eng | 20
US-024 | 5 | E5 | Като специалист искам decision recording + approval flow | Decision UI; required reason; explicit approval за монетарни действия; logged | 8 | 1 | Backend Eng | 32
US-025 | 5 | E5 | Като специалист искам ръчен context view (без AI Co-pilot в Level 1) | UI с CORE_BANKING data view, transactions, CRM history — но manual | 5 | 2 | Frontend Eng | 20
US-026 | 6 | E6 | Като клиент искам complaint формуляр в Bulbank Mobile | Mobile form; authenticated flow; Help > Жалби; валидация | 8 | 1 | Mobile Eng | 32
US-027 | 6 | E6 | Като клиент искам complaint формуляр в Bulbank Online (web) | Web form; responsive; authenticated session; FE/BE integration | 5 | 1 | Frontend Eng | 20
US-028 | 6 | E6 | Като клиент искам да прикачвам файлове (до 6MB) | Upload до MinIO; AV scan; форматни ограничения; progress UI | 3 | 2 | Mobile Eng | 12
US-029 | 6 | E6 | Като клиент искам да проследявам статуса на подадени жалби | Status list; timeline на всяка жалба; pull-to-refresh | 5 | 1 | Mobile Eng | 20
US-030 | 6 | E6 | Като клиент искам да отговарям (accept / clarify / escalate) | 3 бутона с различни действия; в-app чат за clarify; escalation flow | 5 | 1 | Mobile Eng | 20
US-031 | 7 | E7 | Като CMS искам integration с CORE_BANKING за клиентски профил | SOAP/REST adapter; caching; error handling; tests | 8 | 1 | Backend Eng | 32
US-032 | 7 | E7 | Като CMS искам integration с CORE_ACC за transactions/balances | Transaction lookup; balance inquiry; last 30 days default | 5 | 1 | Backend Eng | 20
US-033 | 7 | E7 | Като CMS искам integration с CARD_SYSTEM за картови жалби | REST adapter; card details, merchant info; error handling | 5 | 1 | Backend Eng | 20
US-034 | 7 | E7 | Като CMS искам integration с CRM за история на взаимодействия | OData adapter; interaction log; previous complaints link | 3 | 2 | Backend Eng | 12
US-035 | 7 | E7 | Като CMS искам да изпълнявам одобрена компенсация през CORE_ACC | Explicit approval checkpoint; credit transaction; retries; idempotency; audit | 8 | 1 | Backend Eng | 32
US-036 | 8 | E8 | Като compliance officer искам регулаторни reports (БНБ, EBA) | Report templates; CSV/XML export; audit-signed; schedule | 5 | 1 | Backend Eng | 20
US-037 | 8 | E8 | Като ръководител искам internal review workbench | Manager view; full audit trail; re-decide capability | 5 | 1 | Frontend Eng | 20
US-038 | 8 | E8 | Като клиент искам external escalation links в приложението | Escalation page; линкове към БНБ, КЗП, ПКПС, FIN-NET; инструкции | 3 | 2 | Mobile Eng | 12
US-039 | 8 | E8 | Като клиент искам satisfaction survey след приключване | CSAT/NPS; незадължителен; данни → Elasticsearch | 3 | 2 | Mobile Eng | 12
US-040 | 8 | E8 | Като QA искам пълна regression покритост преди Phase 4 | Cypress E2E пакет; CI integration; coverage report | 5 | 1 | QA Eng | 20
ОБОБЩЕНИЕ НА СПРИНТОВЕТЕ
Sprint | Stories | Story Points | Часове | Фокус
Sprint 1 | 7 | 29 | 132 | Инфраструктурна основа
Sprint 2 | 5 | 22 | 88 | CMS Core регистрация
Sprint 3 | 4 | 23 | 92 | Одит + Compliance Core
Sprint 4 | 4 | 16 | 64 | Многоканални нотификации
Sprint 5 | 5 | 31 | 124 | Specialist Workbench v1
Sprint 6 | 5 | 26 | 104 | Клиентска част (BBM + BBO)
Sprint 7 | 5 | 29 | 116 | Core Banking + Card интеграция
Sprint 8 | 5 | 21 | 84 | Отчети, ескалация & полиране
Общо Release 1 имплементация | 40 | 197 | 804 | ~22 седмици еквивалент

## PHASES & SIGN-OFFS
Waterfall фази, delivery mode & sign-off gates
Phase | Name | Duration | Delivery mode | Key Deliverables | Sign-off | Gate
P0 | Иницииране | 1 месец | Waterfall | Charter, екип | Sponsor | Kickoff
P1 | Анализ на изискванията | 2 месеца | Waterfall | Business + Regulatory + NFR + Персони + първоначален Backlog | Compliance, Legal, Risk, Business | GATE 1
P2 | Дизайн | 2 месеца | Waterfall | Архитектура, Data model, UI/UX, APIs, Security, sprint-level estimation | Architecture Board, Security | GATE 2
P3 | Имплементация | 4 месеца = 8 sprints × 2w | AGILE (Scrum) | User stories доставени sprint-by-sprint; sprint демо към PO/стейкхолдери | Sprint reviews (continuous) | —
P4 | Тестване | 2 месеца = 4 test cycles × 2w | AGILE (test sprints) | SIT, Compliance, Security, Performance, UAT, преглед от регулатор | QA, Security, Compliance, PO | GATE 3 — Go/no-go
P5 | Deployment | 1 месец | Waterfall (+ Kanban monitor) | Production deploy, пилот (5%), GA | Project Sponsor | GO LIVE
P6 | Hypercare | 2 месеца | Kanban | Incident resolution, tuning, retrospective | Steering Committee | GATE 4

## RESOURCES
РЕСУРСИ
Състав на екипа — Release 1 (Level 1)
Роля | FTE | Отговорност
Project Sponsor | 0.1 | CCO
Project Manager / Scrum Master | 1 | PMO — управлява Waterfall gates И фасилитира спринтовете
Product Owner | 1 | От Complaints dept — владее backlog-а
Business Analyst | 1 | Изисквания, Tier model
Compliance Advisor | 0.5 | EBA, BNB, DORA, GDPR
Legal Advisor | 0.25 | КЕП, ЗЗЛД, договори
Tech Lead / Architect | 1 | Архитектура, code reviews
Backend Engineer | 4 | Java/Spring Boot, Camunda
Frontend Engineer | 1 | React — Specialist Workbench
Mobile Engineer | 1 | iOS + Android
QA Engineer | 2 | Manual + automation
DevOps / SRE | 1 | K8s, CI/CD, Vault
Security Engineer | 0.5 | Threat model, pen test
UX Designer | 0.5 | Figma, prototypes
Support Team | 1 | Hypercare P6
TOTAL (avg FTE) | 15.85

## RISKS
Регистър на рисковете
ID | Фаза | Риск | Вероятност | Ефект | Оценка | Мярка | Отговорник
R-01 | P1-P4 | Регулаторна промяна (DORA/EBA) по време на проекта | Med | High | 6 | Compliance Advisor мониторира; buffer в P4 | Compliance
R-02 | P2-P3 | Integration с CORE_BANKING отнема повече време | High | High | 9 | Early POC в P2; sprint 7 е dedicated за integrations | Tech Lead
R-03 | P3-Sprint | Velocity под-очаквана | Med | Med | 4 | Sprint retrospectives; при нужда — scope rebalancing (backlog re-prioritization) | Scrum Master
R-04 | P4 | Pen test открие P1 findings късно | Med | High | 6 | Test Cycle 2 е dedicated за security; paralel с SIT | Security Eng
R-05 | P4-P5 | UAT разкрива major UX issue | Med | Med | 4 | UX prototype тестване в P2; sprint demos с PO през P3 | Product Owner
R-06 | P5 | Production deploy fail | Low | High | 3 | Blue-green deploy; rollback plan; dry run | DevOps/SRE
R-07 | P3 | Technical debt натрупан през sprint-ите | Med | Med | 4 | 20% capacity за refactoring във всеки sprint; DoD включва debt cleanup | Tech Lead
R-08 | 2.x | (Release 2) AI accuracy < 85% за БГ | Med | Med | 4 | Fine-tuning на реални данни от Release 1 pilot | AI Lead
R-09 | ALL | Key person dependency (Tech Lead) | Low | High | 3 | Documentation; knowledge sharing; backup architect | PM
R-10 | ALL | Hybrid methodology confusion (team мисли чисто Agile) | Med | Med | 4 | Clear expectations при kickoff; phase gates комуникирани ясно | Scrum Master
R-11 | P2-P4 | КЕП валидация усложнява non-app канали | Low | Low | 1 | КЕП остава за branch/email — извън in-app scope | BA
R-12 | P5 | Клиенти объркани от мултиканални нотификации | Low | Low | 1 | Clear messaging; UAT; help tooltips | Product Owner

## DROPDOWN MENUS
DROPDOWN MENUS
ФАЗА |  | SPRINT | STORY POINTS | ПРИОРИТЕТ | ВЕРОЯТНОСТ / ЕФЕКТ | ОТГОВОРНИК
P0 | P0 Иницииране | 1 | 1 | 1 | Low | Project Manager
P1 | P1 Изисквания | 2 | 2 | 2 | Med | Scrum Master
P2 | P2 Дизайн | 3 | 3 | 3 | High | Product Owner
P3 | P3 Имплементация | 4 | 5 | 4 |  | Business Analyst
P4 | P4 Тестване | 5 | 8 | 5 |  | Tech Lead
P5 | P5 Deployment | 6 | 13 |  |  | Backend Eng
P6 | P6 Hypercare | 7 | 21 |  |  | Frontend Eng
|  | 8 |  |  |  | Mobile Eng
AI/ML Eng
QA Eng
DevOps/SRE
Security Eng
Compliance Advisor
Legal Advisor
UX Designer
Steering Committee